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Организация календарно тематического планирования
КТП конкретизирует содержание рабочей программы по отдельным занятиям. Каждая строка соответствует одному академическому часу. Плановые и фактические даты заполняются педагогом после утверждения календарного учебного графика и расписания.
В 10 классе занятия проводятся в течение 34 учебных недель. Занятия 25–27 необходимо расположить так, чтобы школьная защита состоялась не позднее конца марта текущего учебного года. При необходимости школа предусматривает проектную сессию в пределах утверждённого учебного плана.
В 11 классе 34 часа концентрируются с сентября по ноябрь. Предлагаемая схема включает по три часа в неделю в течение первых восьми недель и по два часа в течение следующих пяти недель. Итоговая защита проводится не позднее 30 ноября. Конкретный режим закрепляется в учебном плане, календарном учебном графике и расписании школы.
Задания по методам, результатам и оценке выполняются вариативно: исследовательский проект ориентирован на получение обоснованного знания, практико-ориентированный — на создание и испытание продукта или решения.
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Календарно тематическое планирование 10 класс
Количество часов 34. Основная защита не позднее конца марта текущего учебного года.
	№
	Неделя
	Этап проекта
	Тема занятия
	Основные виды деятельности учащихся
	Планируемый результат
	Форма контроля
	Часы
	Дата по плану
	Дата фактически

	1
	1
	Введение
	Назначение индивидуального проекта
	Знакомятся с логикой курса, сроками, продуктами и защитой. Анализируют собственный проектный опыт.
	Диагностическая карта проектного опыта
	Входная диагностика
	1
	
	

	2
	2
	Введение
	Жизненный цикл и типы проектов
	Сопоставляют этапы проекта. Различают исследовательский и практико-ориентированный проект. Изучают критерии оценки.
	Схема проектного цикла; предварительный выбор типа
	Мини-задание по классификации
	1
	
	

	3
	3
	Инициирование
	Проект и задача с известным способом решения
	Разбирают примеры. Определяют, когда известного алгоритма достаточно и когда требуется проектный поиск.
	Перечень признаков проектной ситуации
	Разбор кейса
	1
	
	

	4
	4
	Инициирование
	Поиск проблемной ситуации
	Наблюдают и описывают затруднение, противоречие или неудовлетворительное состояние в выбранной области.
	Описание проблемной ситуации
	Консультация
	1
	
	

	5
	5
	Инициирование
	Формулирование проблемы и актуальности
	Уточняют границы проблемы, приводят факты и аргументы её значимости.
	Формулировка проблемы и обоснование актуальности
	Экспертная проверка формулировки
	1
	
	

	6
	6
	Инициирование
	Целевая аудитория и заинтересованные стороны
	Определяют тех, кого затрагивает проблема, возможных пользователей, экспертов и партнёров.
	Карта заинтересованных сторон
	Обсуждение карты
	1
	
	

	7
	7
	Инициирование
	Выбор темы и типа проекта
	Соотносят проблему с предполагаемым результатом. Формулируют тему и выбирают тип проекта.
	Утверждённая проектная идея
	Контрольная точка 1
	1
	
	

	8
	8
	Планирование
	Анализ источников или существующих решений
	Подбирают актуальные источники. Для практического проекта сравнивают аналоги; для исследования описывают состояние вопроса.
	Первичный обзор источников или аналогов
	Проверка списка и таблицы анализа
	1
	
	

	9
	9
	Планирование
	Уточнение замысла по типу проекта
	Формулируют гипотезу исследовательского проекта либо требования к продукту практико-ориентированного проекта.
	Гипотеза либо требования к продукту
	Индивидуальная консультация
	1
	
	

	10
	10
	Планирование
	Цель и ожидаемый результат
	Формулируют цель и описывают проверяемый итог работы.
	Цель и ожидаемый результат
	Проверка согласованности
	1
	
	

	11
	11
	Планирование
	Задачи проекта
	Разбивают движение к цели на последовательные содержательные задачи.
	Система задач проекта
	Взаимная экспертиза
	1
	
	

	12
	12
	Планирование
	Критерии качества результата
	Определяют показатели, по которым можно проверить достижение цели и качество результата.
	Измеримые критерии качества
	Лист критериев
	1
	
	

	13
	13
	Планирование
	Методы, план, ресурсы и риски
	Выбирают методы, определяют этапы, сроки, ресурсы, партнёров, риски и контрольные точки.
	Календарный план проекта
	Контрольная точка 2
	1
	
	

	14
	14
	Реализация
	Организация информации и материалов
	Создают систему хранения источников, данных, версий продукта и подтверждений работы.
	Структура проектного портфолио
	Проверка портфолио
	1
	
	

	15
	15
	Реализация
	Достоверность, этика и безопасность
	Проверяют источники, согласия участников, требования безопасности и корректность заимствований.
	Лист этических и организационных условий
	Самопроверка
	1
	
	

	16
	16
	Реализация
	Основная работа над проектом 1
	Проводят исследовательские процедуры либо разрабатывают первую версию продукта.
	Первые данные или первая версия продукта
	Журнал проектной работы
	1
	
	

	17
	17
	Реализация
	Основная работа над проектом 2
	Продолжают сбор данных или разработку. Фиксируют решения и затруднения.
	Промежуточный результат
	Проверка журнала
	1
	
	

	18
	18
	Реализация
	Промежуточная экспертиза
	Представляют ход работы, сопоставляют его с планом и критериями, получают обратную связь.
	Экспертные рекомендации
	Контрольная точка 3
	1
	
	

	19
	19
	Реализация
	Корректировка и перепланирование
	При необходимости изменяют сроки, действия, ресурсы или методы и обосновывают изменения.
	Обновлённый план с основаниями изменений
	Лист перепланирования
	1
	
	

	20
	20
	Реализация
	Основная работа над проектом 3
	Реализуют скорректированный план. Собирают подтверждения личного вклада.
	Новая версия результата; доказательства вклада
	Консультация
	1
	
	

	21
	21
	Реализация
	Предварительная проверка результата
	Проводят первичный анализ данных или испытание продукта по выбранным критериям.
	Протокол анализа или испытаний
	Проверка протокола
	1
	
	

	22
	22
	Реализация
	Завершение основной работы
	Устраняют выявленные недостатки и комплектуют доказательства достижения результата.
	Завершённое исследование или продукт
	Контрольная точка 4
	1
	
	

	23
	23
	Завершение
	Анализ и оценка результата
	Сопоставляют результат с целью и критериями. Для исследования проверяют обоснованность выводов; для продукта — показатели испытаний.
	Таблица соответствия результата критериям
	Самооценка по рубрике
	1
	
	

	24
	24
	Завершение
	Выводы, ограничения и письменная работа
	Формулируют выводы, указывают ограничения и оформляют письменную часть проекта.
	Черновик итоговой письменной работы
	Проверка письменной части
	1
	
	

	25
	25
	Защита
	Структура выступления и презентации
	Отбирают доказательства, готовят выступление и визуальные материалы в соответствии с регламентом.
	Презентация и текст выступления
	Проверка комплектности
	1
	
	

	26
	26
	Защита
	Подготовка к защите проекта
	Представляют проект, отвечают на вопросы, уточняют аргументацию и личный вклад.
	Доработанный комплект материалов
	Подготовка к защите
	1
	
	

	27
	27
	Защита
	Школьная защита проекта
	Публично представляют проблему, ход работы, результат и ограничения. Отвечают на вопросы комиссии.
	Защищённый проект; экспертный лист
	Итоговая экспертная оценка до 30 марта
	1
	
	

	28
	28
	Обратная связь
	Анализ экспертных рекомендаций
	Разделяют замечания, обязательные исправления и перспективные направления развития.
	Систематизированная обратная связь
	Карта рекомендаций
	1
	
	

	29
	29
	Обратная связь
	План доработки проекта
	Выбирают рекомендации, принимают авторские решения и определяют ожидаемые изменения.
	План доработки
	Консультация
	1
	
	

	30
	30
	Обратная связь
	Доработка проекта
	Вносят согласованные содержательные и технические изменения, фиксируют их результат.
	Доработанная версия проекта
	Сопоставление версий
	1
	
	

	31
	31
	Обратная связь
	Подготовка к региональному этапу или развитию проекта
	При конкурсном отборе готовят материалы к региональному этапу; в остальных случаях оформляют перспективу дальнейшей работы.
	Конкурсный комплект или план развития
	Проверка готовности
	1
	
	

	32
	32
	Рефлексия
	Проектное портфолио и личный вклад
	Собирают документы, версии и доказательства выполненных действий. Описывают личный вклад.
	Итоговое портфолио 10 класса
	Проверка портфолио
	1
	
	

	33
	33
	Рефлексия
	Самооценка проектных умений
	Сопоставляют стартовую диагностику с итоговым опытом и выделяют освоенные действия и затруднения.
	Рефлексивный отчёт
	Самооценка
	1
	
	

	34
	34
	Рефлексия
	Выбор траектории 11 класса
	Решают, продолжать ли проект, создать связанный или новый проект. Формулируют предварительный замысел.
	Проектная идея на 11 класс
	Итоговое собеседование
	1
	
	




Календарно тематическое планирование 11 класс
Количество часов 34. Модульно-блочное освоение с сентября по ноябрь. Итоговая защита не позднее конца ноября – начала декабря текущего учебного года.
	№
	Неделя
	Этап проекта
	Тема занятия
	Основные виды деятельности учащихся
	Планируемый результат
	Форма контроля
	Часы
	Дата по плану
	Дата фактически

	1
	1
	Входная рефлексия
	Результаты проектного цикла 10 класса
	Анализируют проект, итоговую оценку, сильные стороны и ограничения.
	Краткий аналитический отчёт
	Входная диагностика
	1
	
	

	2
	1
	Входная рефлексия
	Экспертные рекомендации как основание развития
	Сопоставляют рекомендации комиссии с собственным замыслом и ресурсами.
	Ранжированный перечень рекомендаций
	Карта рекомендаций
	1
	
	

	3
	1
	Входная рефлексия
	Выбор проектной траектории
	Выбирают новый проект, связанный проект или качественное продолжение работы 10 класса.
	Обоснование выбранной траектории
	Собеседование
	1
	
	

	4
	2
	Входная рефлексия
	Личная проектная задача 11 класса
	Определяют, какие решения и действия должны выполнить самостоятельно и чем подтвердят приращение.
	Личная задача и перечень доказательств
	Контрольная точка 1
	1
	
	

	5
	2
	Инициирование
	Новая или уточнённая проблемная ситуация
	Проверяют актуальность проблемы в изменившемся контексте, собирают подтверждающие факты.
	Описание проблемной ситуации
	Экспертная проверка
	1
	
	

	6
	2
	Инициирование
	Заинтересованные стороны и целевая аудитория
	Уточняют пользователей, партнёров, экспертов и условия применения результата.
	Обновлённая карта заинтересованных сторон
	Обсуждение карты
	1
	
	

	7
	3
	Инициирование
	Актуальные источники и аналоги
	Расширяют анализ области исследования или существующих решений, выявляют незакрытые вопросы.
	Аналитический обзор или таблица аналогов
	Проверка источников
	1
	
	

	8
	3
	Инициирование
	Новизна второго проектного цикла
	Определяют новые данные, методы, функции продукта, условия апробации или сферу применения.
	Карта качественных изменений
	Сопоставление с проектом 10 класса
	1
	
	

	9
	3
	Инициирование
	Тема и концепция проекта
	Уточняют тему, тип проекта, основную идею и границы работы.
	Утверждённая концепция
	Контрольная точка 2
	1
	
	

	10
	4
	Планирование
	Цель и ожидаемый результат
	Формулируют цель и результат с учётом качественного приращения.
	Цель и ожидаемый результат
	Проверка согласованности
	1
	
	

	11
	4
	Планирование
	Новые задачи проекта
	Определяют задачи, которые обеспечивают развитие или создание нового результата.
	Система задач
	Взаимная экспертиза
	1
	
	

	12
	4
	Планирование
	Измеримые критерии качества
	Устанавливают показатели качества, достоверности, полезности и завершённости.
	Критерии и способы проверки
	Лист критериев
	1
	
	

	13
	5
	Планирование
	Обоснование методов
	Выбирают методы исследования или разработки и объясняют их соответствие задачам.
	Обоснованный набор методов
	Индивидуальная консультация
	1
	
	

	14
	5
	Планирование
	Ресурсы, партнёры, ограничения и риски
	Определяют необходимую поддержку, ограничения и действия при наступлении рисков.
	Ресурсный и риск-план
	Проверка реалистичности
	1
	
	

	15
	5
	Планирование
	Календарный план и контрольные точки
	Составляют план с промежуточными результатами, сроками и основаниями возможного перепланирования.
	Календарный план
	Контрольная точка 3
	1
	
	

	16
	6
	Реализация
	Подготовка данных, материалов или технического задания
	Организуют исходные материалы и уточняют процедуры или требования к продукту.
	Комплект исходных материалов
	Проверка готовности
	1
	
	

	17
	6
	Реализация
	Самостоятельная работа над проектом 1
	Проводят исследование либо создают новую версию продукта. Фиксируют решения.
	Промежуточный результат 1
	Журнал решений
	1
	
	

	18
	6
	Реализация
	Самостоятельная работа над проектом 2
	Продолжают реализацию и собирают доказательства качества и личного вклада.
	Промежуточный результат 2
	Проверка портфолио
	1
	
	

	19
	7
	Реализация
	Промежуточная экспертиза
	Представляют ход работы, данные или версию продукта и получают предметную обратную связь.
	Экспертные рекомендации
	Контрольная точка 4
	1
	
	

	20
	7
	Реализация
	Самостоятельное перепланирование
	Оценивают отклонения и при необходимости меняют действия, методы, ресурсы или сроки.
	Обновлённый план с обоснованием
	Лист перепланирования
	1
	
	

	21
	7
	Реализация
	Самостоятельная работа над проектом 3
	Реализуют обновлённый план, проверяют промежуточный результат.
	Промежуточный результат 3
	Консультация по запросу
	1
	
	

	22
	8
	Реализация
	Самостоятельная работа над проектом 4
	Завершают основную разработку или сбор данных.
	Основной результат проекта
	Проверка готовности
	1
	
	

	23
	8
	Реализация
	Апробация или проверка результатов
	Проводят испытания продукта либо проверяют достоверность исследовательских данных и выводов.
	Протокол испытаний или анализа
	Проверка протокола
	1
	
	

	24
	8
	Реализация
	Внешняя обратная связь
	Получают отзыв пользователя, партнёра или профильного эксперта и фиксируют условия получения отзыва.
	Отзыв и перечень решений
	Экспертная встреча
	1
	
	

	25
	9
	Реализация
	Завершение реализации
	Учитывают результаты апробации и внешней обратной связи, формируют итоговую версию.
	Итоговый продукт или набор результатов
	Контрольная точка 5
	1
	
	

	26
	9
	Завершение
	Сравнение результатов 10 и 11 классов
	Для продолженного проекта сопоставляют исходные и достигнутые показатели; для нового — стартовое состояние и итог.
	Сравнительная таблица результатов
	Проверка доказательств динамики
	1
	
	

	27
	10
	Завершение
	Повторная проверка качества
	Проверяют результат по критериям, при необходимости проводят контрольное измерение или повторное испытание.
	Подтверждённые показатели
	Самооценка по рубрике
	1
	
	

	28
	10
	Завершение
	Выводы, ограничения и перспективы
	Формулируют выводы, обозначают границы применимости и реалистичные направления развития.
	Итоговые выводы
	Содержательная экспертиза
	1
	
	

	29
	11
	Завершение
	Письменная работа и проектное портфолио
	Оформляют письменную часть, приложения, доказательства личного вклада и историю изменений.
	Полный комплект материалов
	Контрольная точка 6
	1
	
	

	30
	11
	Защита
	Презентация доказательств результата
	Отбирают материалы, которые подтверждают решение проблемы, качество и самостоятельность.
	Итоговая презентация
	Проверка презентации
	1
	
	

	31
	12
	Защита
	Репетиция выступления и ответы на вопросы
	Отрабатывают регламент, аргументацию и объяснение принятых решений.
	Скорректированное выступление
	Пробная защита
	1
	
	

	32
	12
	Защита
	Предзащита проекта
	Представляют полный комплект, отвечают на вопросы и устраняют последние содержательные недостатки.
	Готовность к итоговой защите
	Предзащита
	1
	
	

	33
	13
	Защита
	Итоговая школьная защита
	Публично представляют проблему, решения, результат, качественную динамику и ограничения.
	Защищённый проект; экспертный лист
	Итоговая экспертная оценка до 30 ноября
	1
	
	

	34
	13
	Рефлексия
	Итоговая рефлексия и перенос опыта
	Оценивают приращение самостоятельности и определяют, как применять проектные умения в дальнейшем обучении.
	Итоговый рефлексивный отчёт
	Собеседование и проверка портфолио
	1
	
	



Сводное распределение часов
	Класс
	Этап
	Количество часов
	Ключевая контрольная точка

	10
	Введение
	2
	Входная диагностика

	10
	Инициирование
	5
	Утверждение проектной идеи

	10
	Планирование
	6
	Календарный план

	10
	Реализация
	9
	Завершённый основной результат

	10
	Завершение
	2
	Итоговая письменная работа

	10
	Защита
	3
	Школьная защита до 30 марта

	10
	Обратная связь
	4
	Доработанная версия

	10
	Рефлексия
	3
	Траектория 11 класса

	10
	Итого
	34
	

	Класс
	Этап
	Количество часов
	Ключевая контрольная точка

	11
	Входная рефлексия
	4
	Выбор траектории

	11
	Инициирование
	5
	Концепция и карта изменений

	11
	Планирование
	6
	Календарный план

	11
	Реализация
	10
	Апробированный результат

	11
	Завершение
	4
	Полный комплект материалов

	11
	Защита
	4
	Итоговая защита до 30 ноября

	11
	Рефлексия
	1
	Итоговый отчёт

	11
	Итого
	34
	



